## Slide 1: Informe de Avance del Proyecto Administracion
Hito Nro: 1
Fecha reunión: 16/5/25
Organización: IFTS 16
Cliente: Contacto cliente
PM del Proyecto: Pedro Garcia

## Slide 2
Estado actual de las tareas
Tarea | % avance planificado | Recurso Responsable | % real de avance | Descripción del Estado
Reuniones con usuarios | 100 | PM | 80 | Cambios en el alcance
Establecer requerimientos | 100 | PM | 70 | Problemas diversos
Reunion en mendoza | 100 | PM | 100 | 

## Slide 3
Logros del período
Reuniones con usuarios80
Establecer requerimientos70
Reunion en mendoza100

## Slide 4
Causas de desviación y acciones correctivas
Tarea Afectada | Problema | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Actividad o Grupos de actividades del proyecto que presentan desviación. Se describe en que forma fueron afectadas (Costo, Tiempo, Calidad, Alcance, Otra) | Corresponde con problemas que presenta el proyecto, que ya se han materializado. (Es un Riesgo identificado que ya ocurrió, o un Riesgo no identificado que ya ocurrió) | Acciones correctivas que se están tomando para reparar el defecto o corregir el incidente | Nombre, cargo y departamento responsable de ejecutar las acciones correctivas

## Slide 5
Solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
Número de solicitud de cambio según formato preestablecido. | Fecha de solicitud | Descripción del cambio que se está solicitando. Los Cambios pueden ser de Alcance, Cronograma, Costo, Calidad u otras variables de proyecto. | Los cambios en una variable, por ejemplo alcance, pueden afectar otras variables como por ejemplo cronograma o costo. | Pueden ser aprobados por el Comité de Dirección si son de alto impacto, o por algún delegado en el equipo sino son de alto impacto. | Posibles estados: Solicitado En Revisión Aprobado Cerrado

## Slide 6
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado:
Valor Ganado:
Costo real invertido:
Variación de cronograma:
Índice de desempeño de cronograma:
Variación de costo:
Índice de desempeño de costo:
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión:
Presupuesto hasta la conclusión:
Estimación a la conclusión:
Estimación hasta la conclusión:
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 7
Logros planificados para el próximo período
Actividad / Logro / Hito 1
Actividad / Logro / Hito 2
Actividad / Logro / Hito 3
Actividad / Logro / Hito 4
Actividad / Logro / Hito 5